泉幼高专保[2015]15号

关于举行2015年消防安全教育和消防演练的通知

各有关部门、系（部）：

为加强消防安全教育，让广大师生掌握应急逃生技能，了解和掌握灭火器的使用方法，在遇到火灾、地震等突发事件中紧张有序，及时有效地撤离事故现场，最大限度地减少、避免伤害事故发生，培养师生的自我防护能力。保卫处将于11月4日下午开展消防安全教育系列活动。

请各有关部门、各系做好活动的宣传、组织工作，并认真总结活动经验，提高消防安全意识，增强师生应急逃生自救能力。具体活动方案详见附件。

泉州幼儿师范高等专科学校保卫处

2015年10月26日

主题词：消防  演练  通知

抄送：各系 团委 现教中心 医务室 食堂 物业公司

泉州幼儿师范高等专科学校保卫处  2015年10月26日印发

附件：

泉州幼儿师范高等专科学校消防安全教育活动方案

为了进一步落实各级有关学校安全教育工作精神，在各种事故发生时能紧急疏散师生，增强全体师生安全意识，提高自救能力，在紧急情况下组织师生有序逃离危急现场，采取强有力的措施，避免伤亡。坚持“安全第一，预防为主”的方针，最大限度地保护师生的生命财产安全。校保卫处决定组织开展消防应急疏散演练等系列活动，活动安排如下：

一、时间：2015年11月4日（周三）下午15：:10

二、地点：宿舍楼D栋-E栋之间中庭、学生宿舍、临时停车场

三、对象：2015级全体新生、辅导员、生管员、食堂工作人员

四、活动内容

1、消防安全教育

时间：15：30—16：00

地点：宿舍楼D栋-E栋之间中庭

主要内容：

（1）由消防大队警官为全体师生讲解消防知识和逃生技能。

（2）保卫处老师讲解消防应急疏散演练的注意事项和逃生路线。

2、消防应急疏散演练

时间：16：00—16：30

地点：宿舍楼、临时停车场

主要内容：

由保卫处统筹，辅导员、生管员组织学生从宿舍疏散到临时停车场，并按系部、单位有序集合。

3、消防器材使用演练

时间：16:30—17:00

地点：临时停车场

主要内容：

由消防大队警官讲解灭火器使用方法，部分学生代表、生管员、食堂工作人员、保安人员进行现场演练。

五、活动分工

1、保卫处：负责整个活动的策划，宣传教育，严密组织，精心安排，确保活动有序安全进行，处理各类突发情况。

2、各系部：负责组织本系全体新生参加演练。

3、食 堂：负责组织部分食堂工作人员参加演练。

4、团委：负责广播系统。

5、医务室：负责处理演练过程中学生可能出现的紧急情况。

6、生管、保安组：负责现场人员疏散秩序维持，安全保障工作。

六、活动主要流程及具体工作安排

（一）消防安全教育

1、各辅导员、班主任等组织好参加演练的师生在宿舍楼D栋-E栋之间中庭集合。

2、由消防大队警官现场讲解消防知识和逃生自救技能，保卫处老师讲解消防应急疏散演练注意事项。

（二）消防应急疏散演练

1、保卫处、各系部、食堂、现教中心、校医、生管、保安等按照分工安排各就各位。

2、生管打开各疏散通道铁门。

3、应急疏散警报响起（保安在宿舍楼下吹响短促笛声），总指挥一声令下，应急疏散演练正式开始。

4、全体同学和食堂工作人员听到警报后，由辅导员、班主任组织好本系本班同学按指定的疏散线路、疏散的规范要求有序地进行疏散，疏散线路以就近楼梯口疏散为原则。

5、生管听到警报后，第一时间前往楼道口引导学生撤离。

6、保安人员在通往临时停车场安全区域沿途位置引导学生疏散，维持秩序，指明方向。

7、全体同学疏散到安全地点后，辅导员班主任组织学生有序集合，并清点人数。

8、全体参加演练师生在预定时间内全部安全转移。5分钟后，紧急信号（较长笛声）解除，演练活动结束。

（三）消防器材使用演练

1、保安人员准备好灭火器、大锅等演练器材。

2、消防警官讲解灭火器使用方法并现场演示。

3、学生代表、食堂工作人员代表、生管代表、保安上场演练使用灭火器。

4、保安维持好现场秩序。

七、相关要求

1、以宿舍为单位按规定路线有序地组织疏散，及参加各项活动。

2、班主任和学生干部要以身作则，率先垂范，认真组织好本班（本宿舍）同学严格按照疏散线路、疏散要求进行演练。

3、疏散动作规范要求。全体师生要增强安全责任意识，认真对待疏散演练活动，并将演练视为真实的模拟，在下楼梯时要服从指挥部人员的统一指挥，一律靠右行走。不要争先恐后、不要大声喊叫，避免拥挤、踩踏，确保做到安全有序。

4、各部门要周密安排，沉着冷静，果断决策，以对师生生命和财产安全高度负责的态度认真组织好演练活动。

5、要广泛宣传，营造氛围，，将本次安全疏散演练活动的有关预案及时传达到师生中，确保演练活动顺利进行。

八、注意

1、辅导员和所有负责老师要做好演习前的安全教育和演习中的管理工作。

2、演习前学校一定要对学生疏散处进行检查和清理楼道，楼梯上的垃圾及杂物，以防发生学生滑到、碰撞发生踩踏事故。

3、听到学校发出的警报后，全校师生立即快速、安全进行疏散。安排有任务的教师要提前各就各位，做到万无一失。