福建省教育厅文件

闽教安〔2013〕25号

福建省教育厅关于全省学校安全标准化建设

和平安先行学校创建工作的情况通报

各设区市教育局，平潭综合实验区社会事业局，各高等学校，省属中职学校、中小学、幼儿园：

按照省安委会和省综治委工作部署，省教育厅2011年在全省各级各类学校中组织开展了平安先行学校创建和学校安全标准化建设（简称“两项创建”）。两年多来，各级教育行政部门和学校认真按照我厅工作部署和要求，加强组织领导，严格考评标准，规范考评验收，扎实开展创建，取得明显成效。现将“两项创建”工作情况通报如下：

一、进展情况

截至9月30日，全省共有11098所学校开展安全生产标准化建设，完成自评10988所，创建达标10908所，创建达标率达98.3%，颁证授牌8854所；平安先行学校创建完成考评验收学校10369所，颁证授牌7377所，创建达标率达93.9%。开展培训1427场次，排查整治安全隐患21824项。各设区市进展情况详见附件。

二、存在问题

一是创建工作进展不平衡。一些地方和学校认定衔接工作不够落实；有的对达标学校动态管理较薄弱；有的达标学校巩固提升、持续改进不到位；有的颁证授牌工作滞后。二是创建质量不够高。有的学校自查自评不认真，对照创建要求和标准开展持续改进、巩固提升、达标升级积极性不高，创建工作出现滑坡。三是考评验收不认真不严格。一些地方考评验收流于形式，未严格坚持创建考评标准，“回头看”工作机制不健全、不落实。

三、工作要求

1.加快进度，注重创建质量。各地各学校要在抓进度、抓总量的同时，下功夫抓提升、抓质量，进一步健全“两项创建”考评体系，规范工作程序，明确各环节责任主体，强化对评定工作的过程管理，把工作重点从认定达标向评审达标转变，确保2013年底所有应达标学校全面达标。

2.加强监管，强化动态管理。各地各学校要认真开展“回头看”，进一步加强达标学校的动态监管，对管理滑坡，条件降低、质量下降的，要撤销达标等级；要及时将新增学校纳入达标创建范围，并帮助、指导新增学校做好达标创建工作。

3.加强督导，确保创建成效。各地各学校要将学校安全生产大检查、打非治违、护校安园、清剿火患、百日行动等工作，作为推进“两项创建”巩固提升的重要内容。要在推进“两项创建”“回头看”的同时，加快隐患排查治理体系建设，认真总结推广创建工作取得的成绩和经验，不断推进创建工作各项措施落实到位。

附件：福建省学校“两项创建”进展情况统计表

福建省教育厅

2013年10月21日

抄送：教育部基础一司、思政司。

省综治办、省安委办、省安监局。

福建省教育厅办公室                        2013年10月21日印发

附件

福建省学校“两项创建”进展情况统计表

| 设区市 | 学校安全标准化建设情况（所） |  |  |  |  | 平安先行学校创建情况（所） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应达标学校数 | 已验收达标学校数 | 完成进度（%） | 颁证授牌 |  | 应达标学校数 | 已达标学校数 | 完成进度（%） | 颁证授牌 |  |
|  |  |  |  | 颁证授牌数 | 授牌率（%） |  |  |  | 颁证授牌数 | 授牌率（%） |
| 漳州市 | 2171 | 2171 | 100 | 2171 | 100 | 2171 | 2171 | 100 | 2171 | 100 |
| 龙岩市 | 546 | 546 | 100 | 546 | 100 | 546 | 546 | 100 | 546 | 100 |
| 南平市 | 864 | 864 | 100 | 864 | 100 | 864 | 826 | 95.6 | 826 | 100 |
| 平潭综合 实验区 | 116 | 116 | 100 | 116 | 100 | 116 | 116 | 100 | 116 | 100 |
| 莆田市 | 775 | 775 | 100 | 775 | 100 | 775 | 775 | 100 | 0 | 0 |
| 福州市 | 2527 | 2526 | 99.9 | 938 | 37.1 | 2527 | 2526 | 99.9 | 400 | 15.8 |
| 三明市 | 483 | 476 | 98.6 | 476 | 100 | 483 | 483 | 100 | 483 | 100 |
| 泉州市 | 2268 | 2209 | 97.4 | 1729 | 78.3 | 2268 | 2110 | 93.0 | 2075 | 98.3 |
| 宁德市 | 778 | 756 | 97.2 | 756 | 100 | 720 | 573 | 79.6 | 517 | 90.2 |
| 厦门市 | 497 | 478 | 96.2 | 478 | 100 | 497 | 410 | 82.5 | 410 | 100 |

说明：统计数据截止至2013年9月30日。